附件

资本控股学习宣传贯彻党的十九大精神重点工作计划表

| 工作内容 | 任务要求 | 具体事项 | 时间进度 | 责任主体 | 参加人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动部署 | 传达十九大精神、传达上级党组织学习十九大精神动员会精神，组织起草实施方案，明确责任主体，搞好组织协调，全面启动学习宣传贯彻党的十九大精神工作。 | 1.参加集团公司学习贯彻党的十九大精神动员会。 | 10月27日 | 资本控股党委 | 资本控股党委委员，党群部相关人员 |
|  |  | 2.资本控股召开学习贯彻党的十九大精神动员会，传达十九大精神、国资委党委和集团公司学习贯彻十九大精神动员会精神；对金融产业学习贯彻十九大精神进行动员。 | 11月2日 | 资本控股党委 | 资本控股党委委员，资本控股及金融平台各单位全体党员 |
|  |  | 3.研究制定《国家电投金融产业关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的实施方案》。 | 11月初 | 党群部 |  |
|  |  | 4.金融平台各单位党组织制定具体学习计划，采取多种形式完成启动部署。 | 11月初 | 各单位党组织 | 全体党员 |
| 集中组织 学习 | 以党支部、党小组为单位，认真集中组织学习。 | 1.党支部每周安排半天时间，集中组织党员原原本本学习党的十九大报告、中纪委工作报告、党章等内容。 | 贯穿始终 （每周半天） | 各单位党组织 | 全体党员 |
|  |  | 2.运用好《党的十九大报告辅导读本》和《党的十九大报告学习辅导百问》等辅导材料，运用《将改革进行到底》、《法治中国》、《大国外交》、《巡视利剑》、《辉煌中国》、《强军》、《不忘初心、继续前进》等电视专题片，拓宽学习内容。 | 贯穿始终 （每周半天） | 各单位党组织 | 全体党员 |
|  | 集中开展培训轮训 | 各单位党支部要结合实际组织好党员干部的十九大精神培训、轮训，推动党的十九大精神进基层、进课堂、进头脑。 | 贯穿始终 | 各单位党组织 | 全体党员 |
| 制订贯彻落实意见 | 制定《学习贯彻党的十九大精神 进一步全面加强党的领导、加强党的建设的意见》 | 对进一步加强基层党的建设、建立健全党建工作组织体系、不断夯实党建工作基础等方面予以明确，形成全面推动金融产业党的建设的强大动力。 | 11月中下旬 | 资本控股党委 |  |
| 深入开展 专题研讨 | 围绕学习贯彻十九大精神，结合个人学习体会，开展专题研讨。 | 1.资本控股召开党委理论学习中心组学习（扩大）会，开展专题学习讨论，回答“三个一”。督促指导各单位党组织开展好专题学习讨论。 | 11月底 | 资本控股党委 | 资本控股领导班子成员，相关部门负责人。 |
|  |  | 2.金融平台各单位党组织开展专题学习讨论，并回答“三个一”。 | 11月底 | 各党支部 | 全体党员 |
| 宣讲活动 | 紧扣十九大精神主题，紧密结合实际，强化互动交流、答疑释惑。 | 1.资本控股党委委员到所在党支部或党建工作联系点宣讲十九大精神，讲一次党课。 | 11月-12月初 | 党委委员 | 全体党员 |
|  |  | 2.结合“三会一课”制度，党支部书记讲党课。 | 11月底 | 各党支部 | 全体党员 |
|  | 结合“金融产业大讲堂”，举办学习讨论交流会。 | 3.在各单位党组织开展专题学习讨论的基础上，资本控股举办十九大专题“金融产业大讲堂”。 | 12月 | 党群部 各单位党组织 | 全体党员 |
|  | 专家讲堂。 | 4.资本控股邀请党校专家进行专题讲座。 | 12月 | 党群部 各单位党组织 | 全体党员 |
| 党员领导干部作表率 | 党员领导干部按照在学习贯彻十九大精神中走在前面、深学一层。 | 1.严格执行双重组织生活制度，党员领导干部以普通党员身份参加所在支部的组织生活。 | 贯穿始终 | 各级党组织 | 党委委员 各单位党员高管 |
|  |  | 2.资本控股党委召开领导班子专题民主生活会。 | 根据集团公司统一要求 | 资本控股党委 | 党委委员 |
| 召开党支部专题组织生活会 | 按照党支部组织生活会制度要求，各党支部开好专题组织生活会。 | 党支部召开组织生活会，支部班子及其成员对照职能职责，进行党性分析，严肃认真开展批评和自我批评。 | 12月底前 | 各党支部 | 全体党员 |
| 督促指导 | 资本控股党委切实加强领导，各级党组织书记要担负第一责任，将学习贯彻十九大精神作为重大政治任务研究部署，确保尽好责、见实效。 | 1.资本控股党委对金融产业各单位学习贯彻十九大精神情况进行全过程督促指导。 | 贯穿始终 | 党群部 | 相关部门 |
|  |  | 2.开展党建工作考核与党组织书记述职评议考核工作。将各单位学习贯彻十九大精神情况，纳入年度考核与述职评议。 | 2017年12月-2018年1月 | 党群部 人资部 监审部 | 各单位党组织 |
|  |  | 3.及时总结学习贯彻十九大精神开展情况，针对发现的问题，提出改进措施。各单位开展情况及时报资本控股党委。 | 贯穿始终 | 党群部 | 各单位党组织 |